## Sheet1
회 의 록 |  |  |  | 회 의 록
회의주제 | 조원 소개 및 요구사항 파악 |  |  | 회의주제 | 주제선정 및 프로그램 관련 내용 선정
작성자 | 신동연 | 작성일 | 2025-09-02 | 작성자 | 신동연 | 작성일 | 2025-09-10
일시 | 2025-08-29 | 장소 | 4층 강의실 | 일시 | 2025-09-08 | 장소 | 4층 강의실
참석자 | 정세준 / 신동연 / 홍요셉 / 변정건 / 정지호 / 하성민 / 조현준 |  |  | 참석자 | 정세준 / 신동연 / 홍요셉 / 변정건 / 정지호 / 하성민 / 조현준
주요내용 |  |  |  | 주요내용
회의 목적 |  |  |  | 회의 목적
| 1. 조원 소개. |  |  |  | 1. 개발 주제 선정.
| 2. 조원의 각자 요구사항 파악. |  |  |  | 2. 프로그램 이름 선정.
| - 개발하고 싶은 것, 개발 시 하고 싶은 역할 등 |  |  |  | 3. 프로그램 기능 선정.
| 3. 조이름 선정. |  |  |  | 4. 조원 별 원하는 역할 파악.
회의 안건 |  |  |  | 회의 안건
| 1. 조원 소개 |  |  |  | 1. 개발 주제 선정.
| 2. 개발하고 싶은 것 |  |  |  | 2. 프로그램 이름 선정.
| 3. 개발 시 하고 싶은 역할 |  |  |  | 3. 프로그램 기능 선정.
| 4. 조이름 |  |  |  | 4. 조원별 원하는 역할 파악.
상세 내용 |  |  |  | 상세 내용
1. 개발하고 싶은 것을 각자 제시 및 투표로 선정.
| 1. 조원이 누구 인지 파악. |  |  |  | 2. 프로그램 이름 선정.
| 2. 조원별 요구사항 파악. |  |  |  | 3. 프로그램 기능 선정.
| 3. 조이름 선정. |  |  |  | 4. 각자 하고 싶은 역할 제시(백핸드, DB, 프론트 등).
의결 사항 |  |  |  | 의결 사항
| 1. 각 조원들의 요구사항을 파악했습니다. |  |  |  | 1. 조원 별 각자 개발하고 싶은 것을 파악했습니다.
| 2. 서로 개발 시 원하는 방향성을 제시하였습니다. |  |  |  | 2. 프로그램 이름을 Dealarm으로 선정하였습니다.
| 3. 추후 주제가 명확해지면 방향성을 명확히 하기로 했습니다. |  |  |  | 3. 프로그램 기능을 선정하였습니다.(사용자 키워드에 맞는 최저가 알림 등)
| 4. 조이름을 Javajo로 결정함. |  |  |  | 4. 조원 별 원하는 역할을 파악했습니다.
추후 안건 내용 |  |  |  | 추후 안건 내용
| 1. 주제 선정 |  |  |  | 1. 역할 분배.
| 2. 역할 파악 |  |  |  | 2. 상세 기능 선정.
회 의 록 |  |  |  | 회 의 록
회의주제 | 역할 선정 및 상세 기능 선정 |  |  | 회의주제 | 중간보고 및 앞으로의 프로젝트 진행 내용과 수정
작성자 | 신동연 | 작성일 | 2025-09-18 | 작성자 | 신동연 | 작성일 | 2025-09-25
일시 | 2025-09-16 | 장소 | 4층 강의실 | 일시 | 2025-09-23 | 장소 | 4층 강의실
참석자 | 정세준 / 신동연 / 홍요셉 / 변정건 / 정지호 / 하성민 / 조현준 |  |  | 참석자 | 정세준 / 신동연 / 홍요셉 / 변정건 / 정지호 / 하성민 / 조현준
주요내용 |  |  |  | 주요내용
회의 목적 |  |  |  | 회의 목적
| 1. 역할 선정 |  |  |  | 1. 현재 진행상황 보고.
| 2. 역할 분배 |  |  |  | 2. 프로젝트 중 회의 안건 발의.
| 3. 기능 선정 |  |  |  | 3. 전반적인 진행상황 인지.
| 4. 상세 기능 선정 |  |  |  | 4. 기능 별 오류 해결 및 방향성 제시.
회의 안건 |  |  |  | 회의 안건
| 1. 조원 별 역할 선정. |  |  |  | 1. 조원 별 현재 진행상황 보고.
| 2. 조원 별 역할 분배. |  |  |  | 2. 프로젝트 중 토의 내용 발의.
| 3. 전 회의 시 선정한 기능을 수정하거나 변경하여 최종 선정. |  |  |  | 3. 프로젝트의 전반적인 진행상황 취합 및 설명.
| 4. 상세 기능 선정. |  |  |  | 4. 오류나 수정 사항 해결.
| 5. 기능관련 조원끼리 토의. |  |  |  | 5. 프로젝트 시 더 나은 방향성 토의.
상세 내용 |  |  |  | 상세 내용
| 1. 조원별 역할 선정 및 분배 됨. |  |  |  | 1. 각자 맡은 역할에 따른 현재 프로젝트 진행과 관련된 내용을 전달함.
| 2. 각자 지난 회의 내용을 바탕으로 생각한 기능 설명 및 최종 결정. |  |  |  | 2. 취합하여 전반적인 프로젝트의 흐름을 조원 전체가 파악함.
| 3. 프로젝트 주요 기능을 조별 토의를 통해 결정함. |  |  |  | 3. 프로젝트 중 수정 사항이나 더 나은 의견을 각자 제시함.
| 4. 기능 관련 조원끼리 최종 토의. |  |  |  | 4. 회의를 통해 의견을 수렴하거나 반려하여 더 나은 방향성을 선정함.
5. 프로젝트 내 오류나 수정 사항을 조원들이 함께 해결함.
의결 사항 |  |  |  | 의결 사항
| 1. 각 조원의 역할과 할 일이 분배 됨. |  |  |  | 1. 프로젝트의 현재 진행 내용 및 추후 진행 내용에 대한 결정.
| 2. 각자 맡은 업무와 관련된 기능에 대한 생각을 취합. |  |  |  | 2. 프로젝트 내 더 나은 방향성을 결정.
| 3. 각 주요 메인 기능을 토의해 결정. |  |  |  | 3. 프로젝트의 오류 수정, 수정 사항을수정.
| 4. 관련 업무 조원끼리 토의하여 기능과 관련된 전반적인 내용 선정. |  |  |  | 4. 프로젝트 시 어려운 부분을 서로 이해하고 도움을 요청할 수 있도록 함.
추후 안건 내용 |  |  |  | 추후 안건 내용
| 1. 중간보고 |  |  |  | 1. api 관련 회의
| 2. 오류수정 |  |  |  | 2. 프론트 최종 결정
회 의 록 |  |  |  | 회 의 록
회의주제 | api 및 프론트 최종 결정 |  |  | 회의주제 | 최종 프로젝트 진행 확인 및 프로그램 개발 외 추후 일정 정리
작성자 | 신동연 | 작성일 | 2025-10-02 | 작성자 | 신동연 | 작성일 | 2025-10-20
일시 | 2025-09-30 | 장소 | 4층 강의실 | 일시 | 2025-10-16 | 장소 | 4층 강의실
참석자 | 정세준 / 신동연 / 홍요셉 / 변정건 / 정지호 / 하성민 / 조현준 |  |  | 참석자 | 정세준 / 신동연 / 홍요셉 / 변정건 / 정지호 / 하성민 / 조현준
주요내용 |  |  |  | 주요내용
회의 목적 |  |  |  | 회의 목적
| 1. api 연결 시 제한점 해결 및 방향 선정. |  |  |  | 1. 프로젝트 진행 확인.
| 2. api활용을 어디에 어떻게 할 것 인가와 관련된 최종 결정. |  |  |  | 2. 프로젝트 최종 진행 방향성 확정.
| 3. 기능 별 웹페이지에 들어갈 위치 확인. |  |  |  | 3. 프로그램 개발 마무리 후 해야할 일 설명.
| 4. 기능과 디자인 관련한 전반적인 도안 결정. |  |  |  | - ppt, job리스트 등
| 5. 프론트 관련 내용 결정. |  |  |  | 4. 프로젝트최종 취합.
회의 안건 |  |  |  | 회의 안건
| 1. api 사용 여부 및 사용처 결정 |  |  |  | 1. 프로젝트 마무리 전 진행과정 확인.
| 2. 기능별 위치와 페이지 선정 |  |  |  | 2. 프로젝트 최종 방향성 확정.
| 3. 웹페이지 디자인 최종 결정 |  |  |  | 3. 프로그램 개발 마무리 후 해야할 일 토의.(ppt, job리스트 등)
| 4. 프론트 관련 내용 결정. |  |  |  | 4. 취합 된 프로젝트를 최종으로 취합하고 현재 구현이 어렵거나
오류 부분 확인 및 수정, 취합.
상세 내용 |  |  |  | 상세 내용
| 1. api를 google, naver 에서 가져옴. |  |  |  | 1. 프로젝트 기능이 80%이상 구현 됨.
| 2. api를 소셜 로그인, 관련 키워드 추천, 키워드 검색, 뉴스 등에 사용. |  |  |  | 2. 프로젝트 디자인이 80%이상 구현 됨.
| 3. 기능을 어느 페이지에 넣을 지 담당자와 조원들이 토의하여 결정. |  |  |  | 3. 현재 진행 방향으로 프로젝트를 마무리 할 예정.
| 4. 웹페이지의 최종 디자인을 조별 회의를 통해 결정함. |  |  |  | 4. job리스트, ppt 등 초본 담당자 설정과 기한 설정.
| 5. 프론트 관련 내용을 회의하여 결정. |  |  |  | 5. 취합된 프로젝트 오류 수정 및 어려운 기능을 조원이 함께 구현.
의결 사항 |  |  |  | 의결 사항
| 1. 구글에서 api를 가져와 관련 키워드 추천, 키워드 검색에 사용. |  |  |  | 1. 프로젝트는 이대로 진행하여 마무리.
| 2. 네이버에서 api를 가져와 소셜 로그인 및 뉴스 검색, 추천에 사용. |  |  |  | 2. 기능과 디자인은 실시간으로 취합하여 마무리.
| 3. 기능 별 디자인을 결정함. |  |  |  | 3. job리스트, ppt 등 초본 담당자를 설정함.
| 4. 웹페이지 내 페이지 별 디자인을 결정함. |  |  |  | 4. 어려운 기능은 시간적 여유가 있는 조원이 도와 구현.
| 5. 조원 모두의 의견을 취합하고 수렴하여 프론트 관련 전반적인 사항을 결정함. |  |  |  | 5. 프로젝트의 오류부분 확인 및 수정하여 재 취합.
추후 안건 내용 |  |  |  | 추후 안건 내용
| 1. 진행 확인. |  |  |  | 1. 추후 별도의 회의는 없을 예정.
| 2. 프로젝트 마무리. |  |  |  | 2. 일일 당 프로그램 개발 외 업무 각 업무 담장자에게 보고 및 제출.
| 3. 추후 해야할 내용 설명 및 정리. |  |  |  | 3. 프로젝트 마무리.